|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к Протоколу заседания КЧСиОПБ№ 2 от 07.03.2022 года |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

организационно-технических мероприятий Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской области по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенний пожароопасный сезон 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Основные организационные мероприятия** |
|  | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения. | до 10.03.2022  | Комиссия по ЧС и ОПБ Глава с/п, Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ |  |
|  | Уточнение резервов финансовых и материальных ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и для первоочередного жизнеобеспече-ния населения. Создание запасов противопожарного оборудования, снаряжения и инвентаря.  | до 10.03.2022  | Глава сельского поселения,Главный специалист Администрации (финансист)  |  |
|  | Подготовка и размещение информации по вопросам разъяснения населению правил пожарной безопасности при посещении лесов в средствах массовой информации, на сайте, на информационных досках в местах массового пребывания людей. | в течение пожароопасного сезона |  Комиссия по ЧС и ОПБ, Глава сельского поселения, Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ, внештатный инспектор. |   |
|  | Проведение проверки системы оповещения населения и организаций при угрозе или возникновении ЧС и комплексной системы экстренного оповещения населения в пожаро-опасный сезон. Доведение до сведения каждого жителя сигналов об экстренной эвакуации и порядка действий по ним. | до 10.03.2022  | Директор МКУ «Хоз. управление», Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ |  |
|  | Организация разъяснительной работы среди охотников и рыболовов о выполнении норм пожарной безопасности в пожароопасный период. | до 01.04.2022  | Комиссия по ЧС и ОПБ, Глава с/п, Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ, внештатный инспектор. |  |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ по вопросу подготовки и проведения превентивных мероприятий в 2022 году. | до 01.04.2022 | КЧС и ОПБ  |  |
|  | Подготовка к проведению комплексной проверке готовности населенных пунктов к пожароопасному сезону. | до 07.03.2022  | Комиссия по ЧС и ОПБ, Глава с/п, Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ,внештатный инспектор. |  |
| **II. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС и контрольно-надзорные мероприятия** |
|  | Проведение смотра готовности сил и средств | 15.03.2022 | Директор МКУ «Хоз.управления» Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ,  |  |
|  | Принять меры по обеспечению ГСМ не менее 50 литров. | до 01.04.2022  | Глава с/п, финансист |  |
| **III. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций** |
|  | Разработка, утверждение и представление в Администрацию ОМР комплексного плана организационно-технических мероприятий Иртышского с/п ОМР по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенний пожароопасный сезон 2022года. | до 01.03.2022 | КЧС и ОПБСпециалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ |  |
|  | Выполнение противопожарных мероприятий в населенных пунктах, дачных кооперативах и обществах, расположенных на территории Иртышского сельского поселения:- очистка территории от горючих материалов (отходов);- проверка наличия проездов (подъездов) к естественным и искусственным водоисточникам;- проверка рабочего состояния пожарных гидрантов. | до 15.04.2022 | Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ,Инженер ОАО «Омскоблводопровод» (по согласованию) |  |
|  | Проведение проверки готовности пунктов временного размещения пострадавшего населения. | до 10.03.2022  | Комиссия по ЧС и ОПБ, Глава с/п, Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ |  |
| **IV. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии лесопожарной обстановки** |
|  | Доклад в МКУ «ЕДДС Омского района» об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. | немедленно | Глава с/п, Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ  |  |
|  | Информирование ЕДДС Омского района, Омского муниципального района о выполнении мероприятий комплексного плана организационно-технических мероприятий Иртышского с/п ОМР Омской области по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенний пожароопасный сезон 2022 года | По выполнению всех указанных мероприятий  | Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ  |  |