Приложение №  2

к протоколу Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению                       пожарной безопасности Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 10.02.2022 № 1

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2022 году

| № п/п | Выполняемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные организационные мероприятия |
|  | Утверждение на заседании КЧС и ОПБ Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской области состава противопаводковой комиссии на период весеннего половодья 2022 года | до 30.01.2022 | Глава сельского поселения, Члены КЧС и ПБ, |  |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, по вопросам организации и проведения противопаводковых мероприятий в 2022 году, утверждение планов основных организационно – технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Иртышского сельского поселения | до 30.01.2022 | Глава сельского поселения, Члены КЧС и ПБ, |  |
|  | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2022 году | до 03.02.2022 | Главный специалист Администрации |  |
|  | Организация мониторинга и анализа прохождения весеннего половодья и процессов снеготаяния на территории Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской области с учетом опыта предыдущих лет, оценки факторов, влияющих на возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с опасным гидрологическим явлением | до 26.03.2022 | Глава сельского поселения, Члены КЧС и ПБ, руководители учреждений и организаций |  |
| II. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций |
|  | Контроль выполнения в необходимом объеме мероприятий по обеспечению отвода поверхностных вод, особое внимание уделить участкам с высоким уровнем залегания грунтовых вод и перегороженным искусственными сооружениями (дорогами, насыпями), принятие мер по уборке и вывозу снега с территорий | постоянно, до окончания отведения водных масс | Глава сельского поселения, Члены КЧС и ПБ, руководители учреждений и организаций |  |
|  | Расчистка водоотводных каналов для стока талых вод, расчистка существующих дорожных водоотводных сооружений и увеличение при необходимости их пропускной способности. Контроль соблюдения владельцами индивидуального жилья Правил благоустройства территорий муниципальных образований | постоянно, до окончания снеготаяния | Директор МКУ «Хозяйственное управление Администрации Иртышского сельского поселения»; директор ООО «ЖКХ Иртышское» |  |
|  | Организация (контроль) очистки от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения, в том числе большепролетных сооружений | постоянно, до окончания снеготаяния | Глава сельского поселения, Директор МКУ «Хозяйственное управление Администрации Иртышского с/п; директор ООО «ЖКХ Иртышское» |  |
|  | Возведение (при необходимости) временных ограждающих насыпей и принятие иных мер для предохранения от затопления жилого сектора, незащищенных объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов, организация сплошного поучасткового обвалования | до 11.03.2022 | Директор МКУ «Хозяйственное управление Администрации Иртышского сельского поселения»; директор ООО «ЖКХ Иртышское» |  |
|  | Подготовка и проверка систем связи и оповещения, организация взаимодействия со средствами массовой информации по оповещению населения по радио и телевидению, разработка текстов сообщений на случай возникновения чрезвычайной ситуации | до 16.03.2022 | Глава сельского поселения, Главный специалист Администрации |  |
|  | Проведение оперативно-технических расчетов на заблаговременную эвакуацию населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из потенциально затапливаемых зон | до 16.03.2022 | Глава сельского поселения, Члены КЧС и ПБ, |  |
|  | Продолжить работу по определению зон подтопления населенных пунктов Иртышского сельского поселения | по отдельному плану | Глава сельского поселения, Члены КЧС и ПБ, руководители учреждений и организаций |  |
|  | Проведение комплекса предупредительных мероприятий по недопущению подтопления отдельных территорий Иртышского сельского поселения ОМР Омской области | до 30.03.2022 | Глава сельского поселения, Члены КЧС и ПБ, руководители учреждений и организаций |  |
|  | Принятие исчерпывающих мер по подготовке дорожной инфраструктуры к весеннему снеготаянию, особое внимание обратить на обеспечение проезда на сезонно подтопляемых дорогах (установка водопропускных труб и т.д.) и, в случае необходимости, оборудование объездных путей | до 01.04.2022 | Директор МКУ «Хозяйственное управление Администрации Иртышского с/п»; директор ООО «ЖКХ Иртышское» |  |
|  | Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки поселения и документации по планировке территорий с учетом зон затопления, подтопления в соответствии с постановление правительства РФ от 18.04.2014 № 360 с учетом инвентаризации объектов недвижимости в этих зонах | постоянно, до 01.04.2022 | Главный специалист Администрации |  |
|  | Организация контроля работ по очистке от снега и льда проезжих частей и обочин автомобильных дорог. | постоянно, до окончания снеготаяния | Директор МКУ «Хозяйственное управление Администрации Иртышского с/п»; директор ООО «ЖКХ Иртышское» |  |
|  | Организация санитарной очистки районов затопления | в случае затопления | Директор МКУ «Хозяйственное управление Администрации Иртышского с/п»; директор ООО «ЖКХ Иртышское» |  |
| III. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  | Инвентаризация материально-технических средств для предупреждения и ликвидации последствий паводка (мешки, песок, щебень, лодки, водооткачивающие средства и т.д.) | до 16.03.2022 | Глава сельского поселения, Члены КЧС и ПБ, руководители учреждений и организаций |  |
|  | Формирование дежурных бригад с необходимой водооткачивающей техникой для реагирования на возникающие нештатные ситуации | до 16.03.2022 | Директор МКУ «Хозяйственное управление Администрации Иртышского с/п»; директор ООО «ЖКХ Иртышское» |  |
|  | Подготовка сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 22.03.2022 | Директор МКУ «Хозяйственное управление Администрации Иртышского с/п»; директор ООО «ЖКХ Иртышское» |  |
|  | Создание запасов материалов и оборудования (мешки с песком, водооткачивающие насосы и др.) для исключения возможного подтопления социально значимых объектов и жилых домов частного сектора | до 25.03.2022 | Директор МКУ «Хозяйственное управление Администрации Иртышского сельского поселения»; директор ООО «ЖКХ Иртышское» |  |
| IV. Порядок контроля готовности звена ТП РСЧС Омского муниципального района и оказания помощи |
|  | Участие в проведении штабной тренировки по теме: «Организация управления территориальными органами МЧС России, спасательными воинскими формированиями, поисково-спасательными формированиями МЧС России Сибирского федерального округа при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» | по отдельному плану | Глава сельского поселения, Члены КЧС и ПБ, |  |
|  | Проведение смотра готовности сил и средств поселений с проверкой готовности к выполнению задач по предназначению | до 15.02.2022 | Глава сельского поселения, Члены КЧС и ПБ, Директор МКУ «Хозяйственное управление Администрации Иртышского с/п» |  |
| V. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки |
|  | Обеспечение регулярного информирования и, при необходимости, немедленного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации и системы оповещения | постоянно с 01.03.2022 | Главный специалист Администрации, Глава сельского поселения |  |