Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | к протоколу Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иртышского сельского поселения ОМР Омской области от 13.03.2023 г. № 2 |

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**организационно-технических мероприятий Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской области по предупреждению и ликвидации природных (лесных) пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенний пожароопасный период 2023 года**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок****исполнения** | **Исполнитель** | **Отметка о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Основные организационные мероприятия** |
|  | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения | до 15.03.2023  | Комиссия по ЧС и ОПБ Глава сельского поселения, Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ |  |
|  | Уточнение резервов финансовых и материальных ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и для первоочередного жизнеобеспечения населения. Создание запасов противопожарного оборудования, снаряжения и инвентаря.  | до 15.03.2023  | Глава сельского поселения,Главный специалист Администрации (финансист)  |  |
|  | Подготовка и размещение информации по вопросам разъяснения населению правил пожарной безопасности при посещении лесов в средствах массовой информации, на сайте, на информационных досках в местах массового пребывания людей. | в течение пожаро-опасного периода |  Комиссия по ЧС и ОПБ Глава сельского поселения, Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ, Внештатный инспектор. |   |
|  | Проведение проверки системы оповещения населения и организаций при угрозе или возникновении ЧС и комплексной системы экстренного оповещения населения в пожаро-опасный период. Доведение до сведения каждого жителя сигналов об экстренной эвакуации и порядка действий по ним. | до 15.03.2023  | Директор МКУ «Хоз. управление»,Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ |  |
|  | Организация разъяснительной работы среди охотников и рыболовов о выполнении норм пожарной безопасности в пожароопасный период. | до 01.04.2023  | Комиссия по ЧС и ОПБ, Глава с/п, Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ, внештатный инспектор. |  |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ по вопросу подготовки и проведения превентивных мероприятий в 2023 году. | до 01.04.2023 | КЧС и ОПБ  |  |
|  | Подготовка к проведению комплексной проверки готовности населенных пунктов к пожароопасному сезону. | до 20.03.2023  | Комиссия по ЧС и ОПБ, Глава с/п, Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ,внештатный инспектор. |  |
| **II. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС и контрольно-надзорные мероприятия** |
|  | Проведение смотра готовности сил и средств | 03.04.2023 | Директор МКУ «Хоз.управления» Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ,  |  |
|  | Принять меры по обеспечению ГСМ не менее 50 литров. | до 01.04.2023  | Глава с/п, финансист |  |
| **III. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций** |
|  | Разработка, утверждение и представление в Администрацию ОМР комплексного плана организационно-технических мероприятий Иртышского с/п ОМР по предупреждению и ликвидации природных (лесных) пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенний пожароопасный период 2023 года. | до 15.03.2023 | КЧС и ОПБСпециалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ |  |
|  | Выполнение противопожарных мероприятий в населенных пунктах, дачных кооперативах и обществах, расположенных на территории Иртышского сельского поселения:- очистка территории от горючих материалов (отходов);- проверка наличия проездов (подъездов) к естественным и искусственным водоисточникам;- проверка рабочего состояния пожарных гидрантов. | до 10.04.2023 | Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ,Инженер ОАО «Омскоблводопровод» (по согласованию) |  |
|  | Проведение проверки готовности пунктов временного размещения пострадавшего населения. | до 15.03.2022  | Комиссия по ЧС и ОПБ, Глава с/п, Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ |  |
| **IV. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии лесопожарной обстановки** |
|  | Доклад в МКУ «ЕДДС Омского района» об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. | немедленно | Глава с/п, Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ  |  |
|  | Информирование ЕДДС Омского района, Омского муниципального района о выполнении мероприятий комплексного плана организационно-технических мероприятий Иртышского с/п ОМР Омской области по предупреждению и ликвидации лесных (природных) пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенний пожароопасный период 2023 года | По выполнению всех указанных мероприятий  | Специалист уполномоченный на решение вопросов по ЧСиПБ  |  |